## Лист1
-Проектированние базы данных. | 3
-Моделированние шаблонов сайта. | 6
-Создание уровня модели приложения. | 2
-Создание API модуля. -dao -service -façade | 3 | 1,5 0,5 1
-Изучение библиотеки spring. | 8
Конфигурация фабрики сессий. | 1
Проектирование системы логирования | 2
-Реализация API. -dao -service -façade | 10 | 6 2 2
-Изучение основ технологии RESTful. | 3
-Изучение основ технологии JSON. | 2
-Создание RESTfull серверной части. | 10
-Изучение основ технологии Junit. | 10
-Написание Junit тестов для серверной части. | 7
-Изучение основ технологии AJAX. | 2
-Изучение JS-фреймворка AngularJS. | 7
-Создание уровня контроллера. | 10
-Создание веб-страниц для приложения | 20
-Оптимизация проекта. | 10
-Сборка проекта. | 1
-Написание скрипта для установки бд. | 1
118